## Hoja1
Formato de Planeación y Seguimiento
Grupo: | Avengers Parte II
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  | 20
|  |  | Lo Planeado | [5 empty] | Lo real
Fase | Producto | Tarea | Tiempo estimado (horas) | Tiempo estimado acumulado | Semana planeada terminación | Persona asignada | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Tiempo real (horas) | Tiempo real acumulado | Semana real terminación | Valor ganado | Valor ganado acumulado
Requisitos | Especificación CU-Ingresar Ingrediente/ Modificar Ingrediente/ Ingresar Alta/Ingresar Baja | Realizar reunión con el usuario | 1 | 1 | 1 | Alejandro | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.05 | 0.05
Requisitos | Especificación CU-Ingresar Ingrediente/ Modificar Ingrediente/ Ingresar Alta/Ingresar Baja | Documentar especificaciones de caso de uso según lo hablado con el cliente | 2 | 3 | 1 | Alejandro,Sebastian,Hon,Alexis | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 3.3 |  | 0 | 0.05
Inspeccion | Aprobacion de especificaciones de los CU | Verificar y/o corregir las especificaciones | 0.5 | 3.5 | 1 | Sebastian | 0.025 | 0.175 | 0.3 | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño de alto nivel | Diagrama de clases de analisis CU-Ingresar Ingrediente | Elaborar y documentar diagrama de clases de analisis | 0.5 | 4 | 1 | Hon | 0.025 | 0.2 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño de alto nivel | Diagrama de clases de analisis CU-Modificar Ingrediente | Elaborar y documentar diagrama de clases de analisis | 0.6 | 4.6 | 1 | Alexis | 0.03 | 0.23 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño de alto nivel | Diagrama de clases de analisis CU-Ingresar Alta | Elaborar y documentar diagrama de clases de analisis | 0.5 | 5.1 | 1 | Alejandro | 0.025 | 0.255 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño de alto nivel | Diagrama de clases de analisis CU-Ingresar Baja | Elaborar y documentar diagrama de clases de analisis | 0.8 | 5.9 | 1 | Sebastian | 0.04 | 0.295 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Inspeccion | Aprobacion de los diagramas de clases de analisis de los CU | Verificar y/o corregir los diagramas de clases de analisis | 0.5 | 6.4 | 1 | Sebastian | 0.025 | 0.32 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño detallado | Diagrama de clases de diseño CU-Ingresar Ingredientes | Elaborar y documentar diagrama de clases de diseño | 1 | 7.4 | 1 | Hon | 0.05 | 0.37 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño detallado | Diagrama de clases de diseño CU-Modificar Ingredientes | Elaborar y documentar diagrama de clases de diseño | 1.2 | 8.6 | 1 | Alexis | 0.06 | 0.43 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño detallado | Diagrama de clases de diseño CU-Ingresar Bajas | Elaborar y documentar diagrama de clases de diseño | 1.5 | 10.1 | 1 | Alejandro,Alexis | 0.075 | 0.505 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño detallado | Diagrama de clases de diseño CU-Ingresar Altas | Elaborar y documentar diagrama de clases de diseño | 1 | 11.1 | 1 | Sebastian | 0.05 | 0.555 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño Detallado | especificacion de metodos CU-ingresar baja | Elaborar y documentar especificacion de metodos | 1 | 12.1 | 1 | Sebastian | 0.05 | 0.605 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Diseño Detallado | Diagrama de secuencia CU-ingresar Bajas | Elaborar y Documentar diagrama de secuencia | 1.5 | 13.6 | 1 | Alejandro,Sebastian,Hon,Alexis | 0.075 | 0.68 |  | 3.6 |  | 0 | 0.05
Revision | Aprobacion De Diagramas y especificacion de metodos | Verificar y/o corregir especificaciones y diagramas | 0.7 | 14.3 | 1 | Sebastian | 0.035 | 0.715 |  | 3.6 |  | 0
Codificar | Prototipo funcional CU-Ingresar Ingredientes | Codificacion | 0.5 | 14.8 | 1 | Hon | 0.025 | 0.74 |  | 3.6 |  | 0
Codificar | Prototipo funcional CU-Modificar Ingrediente | Codificacion | 0.5 | 15.3 | 1 | Alexis | 0.025 | 0.765 |  | 3.6 |  | 0
Codificar | Prototipo Funcional CU-Ingresar Bajas | Codifcacion | 1.8 | 17.1 | 1 | Alejandro | 0.09 | 0.855 |  | 3.6 |  | 0
Codificar | Prototipo Funcional CU-Ingresar Altas | Codificacion | 0.7 | 17.8 | 1 | Hon | 0.035 | 0.89 |  | 3.6 |  | 0
Inspeccion | Aprobacion de los prototipos funcionales | Verificar y/o corregir los prototipos | 0.5 | 18.3 | 1 | Alexis | 0.025 | 0.915 |  | 3.6 |  | 0
Pruebas Unitarias | Validaciones y Aprobaciones | Realizar pruebas unitarias a todos los componentes del sistema | 0.5 | 18.8 | 1 | Hon | 0.025 | 0.94 |  | 3.6 |  | 0
Pruebas de integracion | Validaciones y Aprobaciones | Realizar pruebas de integracion entre todos los componentes | 0.7 | 19.5 | 1 | Hon | 0.035 | 0.975 |  | 3.6 |  | 0
Pruebas Del Ssistema | Validaciones y Aprobaciones | Comprobacion de la Funcionalidad de todo el sistema | 0.5 | 20 | 1 | Hon | 0.025 | 1 |  | 3.6 |  | 0
|  |  |  | 20 | 1 |  | 0 | 1 |  | 3.6 |  | 0
|  |  |  | 20 | 1 |  | 0 | 1 |  | 3.6 |  | 0
20